## Project Planner
Autonomous Rotary Drum Filter
[5 empty] | Period Highlight: | WEEK 1 (28 Feb 2022 - 6 Mar 2022) | [6 empty] | WEEK 2 (7 Mar 2022 - 14 Mar 2022) | [6 empty] | WEEK 3 ( 15 Mar 2022 - 21 Mar 2022 ) | [6 empty] | WEEK 4 ( 22 Mar 2022 - 28 Mar 2022 ) | [6 empty] | WEEK 5 ( 29 Mar 2022 - 4 Apr 2022 ) | [6 empty] | WEEK 6 (5 Apr 2022 - 11 Mar 2022) | [6 empty] | WEEK 7 (12 Apr 2022 - 18 Apr 2022 ) | [6 empty] | WEEK 8 (19 Apr 2022 - 25 Apr 2022) | [6 empty] | WEEK 9 (26 Apr 2022 - 1 May 2022) | [6 empty] | WEEK 10 (2 May 2022 - 8 May 2022) | [6 empty] | WEEK 11 (9 May 2022 - 15` May 2022) | [6 empty] | WEEK 12 (16 May 2022 - 28 May 2022) | [6 empty] | WEEK 13 (29 May 2022 - 5 June 2022) | [6 empty] | WEEK 14 (6 June 2022 - 12 June 2022) | [6 empty] | WEEK 10 (15 June 2022 - 19 June 2022) | [6 empty] | WEEK 16 (20 June 2022 - 26 June 2022) | [6 empty] | WEEK 10 (27 June 2022 - 3 July 2022)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
Design 3D model of the drum on FUSION360 |  | 7 |  |  | 80% | bar: 1 to WEEK 2 (7 Mar 2022 - 14 Mar 2022) 2 9
Purchase Drum Filter material |  | 12 |  |  | 20% | bar: 6 to WEEK 2 (7 Mar 2022 - 14 Mar 2022) 4 11; WEEK 4 ( 22 Mar 2022 - 28 Mar 2022 ) 4 25 to WEEK 5 ( 29 Mar 2022 - 4 Apr 2022 ) 2 30; WEEK 10 (2 May 2022 - 8 May 2022) 4 67 to WEEK 11 (9 May 2022 - 15` May 2022) 2 72; WEEK 13 (29 May 2022 - 5 June 2022) 2 86
Build the RDF prototype |  | 14 |  |  | 0% | bar: WEEK 2 (7 Mar 2022 - 14 Mar 2022) 3 10 to WEEK 4 ( 22 Mar 2022 - 28 Mar 2022 ) 3 24
Design all system functions and standards |  | 20 |  |  | 0% | bar: WEEK 3 ( 15 Mar 2022 - 21 Mar 2022 ) 6 20 to WEEK 5 ( 29 Mar 2022 - 4 Apr 2022 ) 1 29
Improve the RDF prototype |  | 28 |  |  | 0% | bar: WEEK 5 ( 29 Mar 2022 - 4 Apr 2022 ) 2 30 to WEEK 7 (12 Apr 2022 - 18 Apr 2022 ) 4 46
Test the basic function |  | 30 |  |  | 0% | bar: WEEK 6 (5 Apr 2022 - 11 Mar 2022) 4 39 to WEEK 8 (19 Apr 2022 - 25 Apr 2022) 2 51
Modify RDF structure |  | 34 |  |  | 0% | bar: WEEK 8 (19 Apr 2022 - 25 Apr 2022) 3 52 to WEEK 12 (16 May 2022 - 28 May 2022) 6 83
Test sensor & cleaning drum |  | 36 |  |  | 0% | bar: WEEK 7 (12 Apr 2022 - 18 Apr 2022 ) 6 48 to WEEK 10 (2 May 2022 - 8 May 2022) 3 66
Code & Debugging | bar: WEEK 5 ( 29 Mar 2022 - 4 Apr 2022 ) 4 32 to WEEK 13 (29 May 2022 - 5 June 2022) 6 90
Testing the whole system |  | 50 |  |  | 0% | bar: WEEK 12 (16 May 2022 - 28 May 2022) 6 83 to WEEK 13 (29 May 2022 - 5 June 2022) 6 90
Make Senior Report and related Documents & Slide |  | 56 |  |  | 0% | bar: WEEK 9 (26 Apr 2022 - 1 May 2022) 1 57 to WEEK 13 (29 May 2022 - 5 June 2022) 7 91
Prepare for the Senior Defense |  | 49 |  |  | 20% | bar: WEEK 14 (6 June 2022 - 12 June 2022) 1 92 to WEEK 10 (27 June 2022 - 3 July 2022) 7 98
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%